## Creación de Videojuegos
Creación de Videojuegos - El Viajero y El Guardián
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
VG-001 | Como jugador, quiero explorar el mundo post-apocalíptico. | Pendiente | 20 | Sprint 1 | Alta | Octavio Mario Garcia Muñoz (Dev) | Modelado y diseño de los escenarios iniciales.
VG-002 | Como jugador, quiero tomar decisiones que afecten la trama. | Pendiente | 15 | Sprint 2 | Alta | Edwin Saul Niño Ponce (Analista) | Crear árboles de decisiones y rutas narrativas.
VG-003 | Como jugador, quiero interactuar con personajes. | Pendiente | 12 | Sprint 2 | Media | Josue Hernandez Silvestre (Dev) | Implementación de los diálogos interactivos.
VG-004 | Como jugador, quiero resolver acertijos en los niveles. | Pendiente | 10 | Sprint 3 | Media | Octavio Mario Garcia Muñoz (Dev) | Diseñar mecánicas de puzzles en calabozos.
VG-005 | Como jugador, quiero combatir enemigos. | Pendiente | 15 | Sprint 4 | Alta | Josue Hernandez Silvestre (Dev) | Programar IA para enemigos y sistema de combate.
VG-006 | Creación de la base de datos para la gestión de puntuaciones y progresos del jugador. | Pendiente | 10 | Sprint 4 | Media | Luis Enrique Rivera Santiago (DB) | Implementar base de datos para guardar el progreso del jugador.
Note on A2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia